## Blad1
GANTT-DIAGRAM
Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Dagar | Veckor
Rapportskrivning | 2024-03-18 | 2024-05-20 | 63 | 9
Förord | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 1 | 0.14286
Sammanfattning och Abstract | 2024-05-08 | 2024-05-20 | 12 | 1.7143
Förkortningar | 2024-03-18 | 2024-05-13 | 56 | 8
1 Introduktion | 2024-03-18 | 2024-03-30 | 12 | 1.7143
2 Bakgrund | 2024-03-18 | 2024-03-30 | 12 | 1.7143
3 Metod | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 25 | 3.5714
4 Resultat | 2024-04-10 | 2024-05-20 | 40 | 5.7143
5 Diskussion | 2024-04-16 | 2024-05-20 | 34 | 4.8571
6 Slutsats | 2024-04-29 | 2024-05-20 | 21 | 3
7 Referenser | 2024-03-18 | 2024-05-20 | 63 | 9
8 Bilagor | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 30 | 4.2857
Roterande skiva | 2024-03-25 | 2024-05-07 | 43 | 6.1429
CAD-design av kopparskiva | 2024-03-25 | 2024-04-04 | 10 | 1.4286
CAD-design av drivaxel till stegmotor | 2024-03-25 | 2024-04-10 | 16 | 2.2857
Testning av metallskiva | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 6 | 0.85714
Design av Faraday-kopp | 2024-03-25 | 2024-05-07 | 43 | 6.1429
CAD-design av Faraday-kopp | 2024-03-25 | 2024-04-04 | 10 | 1.4286
Konstruktion av Faraday-kopp | 2024-04-10 | 2024-05-07 | 27 | 3.8571
Stegmotor | 2024-04-11 | 2024-05-10 | 29 | 4.1429
Undersöka och beställa kontrollenhet | 2024-04-11 | 2024-04-24 | 13 | 1.8571
Programmera styrningen av stegmotorn | 2024-04-24 | 2024-05-03 | 9 | 1.2857
Testning av drivning av motorn | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 7 | 1
Flens och elgenomföring | 2024-04-04 | 2024-04-12 | 8 | 1.1429
CAD-design av yttre flens | 2024-04-04 | 2024-04-10 | 6 | 0.85714
CAD-design av elgenomföring | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 1 | 0.14286
CAD-design av mindre flens till stegmotorn | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 5 | 0.71429
Sammanställning av alla delar i CAD-assembly | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 4 | 0.57143
Seminarium 3: Presentation och opponering | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 1 | 0.14286
Eventuell revidering av slutrapport | 2024-05-31 | 2024-06-02 | 2 | 0.28571